## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-人才培养经费
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市文化遗产保护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成重要考古资料整理和研究；出版、发表高质量研究成果；在研究的基础上完成《燕云地区宋（辽）金元墓葬研究》；拟出版学术专著一部、发表学术论文二篇。 |  |  | 专著内容为文博考古类，仍在遴选和对接专业出版社商谈专著出版相关事宜。仍在准备材料，整理和汇集考古资料，调整专业内容。项目改为南运河两岸明清墓葬及遗迹研究，主要对象是2022年西青小镇项目和2024年天津市美术学院、音乐学院项目，暂未完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 25.4 | 25.4 | 0.24017 | 10 | 0.1 | 0.95 | 专著内容为文博考古类，仍在遴选和对接专业出版社商谈专著出版相关具体事宜。仍在准备材料，整理和汇集考古资料，调整专业内容。项目改为南运河两岸明清墓葬及遗迹研究，主要对象是2022年西青小镇项目和2024年天津市美术学院、音乐学院项目，截至2023年末未完成全部工作内容，导致2023年仅支付0.24万元。改进措施：1.2024年5月已确定出版社并签署出版合同。2.尽快确定初稿内容，与出版社完成审稿流程。截至2024年5月已执行15.04万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 25.4 | 25.4 | 0.24017 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拟发表学术研究论文 | ≥3篇 | 0篇 | 12.5 | 0 | 因：1.专著内容为文博考古类，仍在遴选和对接专业出版社商谈专著出版相关具体事宜。2.仍在准备材料，整理和汇集考古资料，调整专业内容。3.项目改为南运河两岸明清墓葬及遗迹研究，主要对象是2022年西青小镇项目和2024年天津市美术学院、音乐学院项目。改进措施：1.2024年5月已确定出版社并签署出版合同。2.尽快确定初稿内容，与出版社完成审稿流程。
|  | 质量指标 | 论文出版率 | ≥90% | 0% | 12.5 | 0 | 因：1.专著内容为文博考古类，仍在遴选和对接专业出版社商谈专著出版相关具体事宜。2.仍在准备材料，整理和汇集考古资料，调整专业内容。3.项目改为南运河两岸明清墓葬及遗迹研究，主要对象是2022年西青小镇项目和2024年天津市美术学院、音乐学院项目。改进措施：1.2024年5月已确定出版社并签署出版合同。2.尽快确定初稿内容，与出版社完成审稿流程。
|  | 时效指标 | 相关研究进度 | 按时完成 | 相关研究工作正在进行中 | 12.5 | 6 | 因：1.专著内容为文博考古类，仍在遴选和对接专业出版社商谈专著出版相关具体事宜。2.仍在准备材料，整理和汇集考古资料，调整专业内容。3.项目改为南运河两岸明清墓葬及遗迹研究，主要对象是2022年西青小镇项目和2024年天津市美术学院、音乐学院项目。改进措施：1.2024年5月已确定出版社并签署出版合同。2.尽快确定初稿内容，与出版社完成审稿流程。
|  | 成本指标 | 五个一批人才经费支出总额 | ≤25.4万元 | 0.2万元 | 12.5 | 12.5 | 因：1.专著内容为文博考古类，仍在遴选和对接专业出版社商谈专著出版相关具体事宜。2.仍在准备材料，整理和汇集考古资料，调整专业内容。3.项目改为南运河两岸明清墓葬及遗迹研究，主要对象是2022年西青小镇项目和2024年天津市美术学院、音乐学院项目。改进措施：1.2024年5月已确定出版社并签署出版合同。2.尽快确定初稿内容，与出版社完成审稿流程。截至2024年5月已执行15.04万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对燕云地区宋（辽）金元墓葬进行总结研究，使普通读者对相关领域有进一步了解。 | 提升 | 未完成对燕云地区宋（辽）金元墓葬进行总结研究，未达到让普通读者对相关领域有进一步了解的效益，未达到预期指标。 | 30 | 0 | 项目改为南运河两岸明清墓葬及遗迹研究，主要对象是2022年西青小镇项目和2024年天津市美术学院、音乐学院项目。措施：加快相关考古资料的整理工作。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度指标 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 因：1.专著内容为文博考古类，仍在遴选和对接专业出版社商谈专著出版相关具体事宜。2.仍在准备材料，整理和汇集考古资料，调整专业内容。3.项目改为南运河两岸明清墓葬及遗迹研究，主要对象是2022年西青小镇项目和2024年天津市美术学院、音乐学院项目。改进措施：1.2024年5月已确定出版社并签署出版合同。2.尽快确定初稿内容，与出版社完成审稿流程。
总分 | [5 empty] | 100 | 18.6