## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市蓟州区青池遗址考古发掘项目（2023年国家文物保护专项资金第二批）-中央
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市文化遗产保护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:发掘清理青池遗址出土的动物化石及石制品，揭露晚更新世末至全新世早期环渤海地区古环境及古人类适应生存方式。探索该地区古人类的迁徙与扩散。目标2:建立天津蓟州地区乃至环渤海地区旧石器晚期至新石器时代早期遗址的年代学框架。目标3:获取发掘地层中环境样品，年代学样品，土壤岩性样品。 |  |  | 2023年10月至12月，经国家文物局批准，天津市文化遗产保护中心、吉林大学考古学院、蓟州区文化遗产保护中心联合对青池遗址进行第四次对考古发掘，发掘面积200平方米。在本年度两个发掘区内，分别揭露出旧石器时代晚期序列地层和旧、新石器时代过渡时期地层和遗存，出土旧石器和新石器时代打制石器、磨制石器、陶器、骨器、兽骨等不同质地文物标本1000余件。考古发掘中获取到环境、土壤等样本，开展动物、植物考古等多学科研究，为探讨天津文化起源提供了重要的考古实证。通过光释光及碳14测年手段分析，建立起青池遗址距今4.5-0.7万年的绝对年代标尺，是天津考古首次发现旧、新石器时代过渡遗址，产生了重要学术影响。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60.38107 | 60.38107 | 56.850417 | 10 | 9.4 | 94.15 | 青池遗址发掘费用中，不可预见费中含占地补偿费列支计划。由于实际发掘过程中，考古发掘区域为天津市水源涵养区，不涉及具体农户占地补偿，故此部分未有支出。今后类似考古项目将加强预算科目精准列支测算，保证资金合理全面支出。截至2025年4月底实际执行56.9万元。
|  | 其中：中央补助 | 60.38107 | 60.38107 | 56.850417 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 考古调查面积 | ≤100平方公里 | 100平方公里 | 4 | 4
|  |  | 考古勘探面积 | ≤0.1平方公里 | 1平方公里 | 4 | 4
|  |  | 考古发掘面积 | ≤200平方米 | 200平方米 | 4.5 | 4.5
|  | 质量指标 | 区域系统考古调查工作完成合规率 | ≥98% | 98% | 4 | 4
|  |  | 测绘、勘探与三维影像采集达标率 | ≥98% | 98% | 4 | 4
|  |  | 考古发掘工作完成合规率 | ≥98% | 98% | 4.5 | 4.5
|  | 时效指标 | 完成考古调查时限 | ≤1个月 | 1个月 | 3 | 3
|  |  | 完成考古勘探时限 | ≤1个月 | 1个月 | 3 | 3
|  |  | 完成考古发掘时限 | ≤4个月 | 3个月 | 3 | 3
|  |  | 完成三维影像采集时限 | ≤1个月 | 1个月 | 3.5 | 3.5
|  | 成本指标 | 天津市蓟州区青池遗址考古发掘工作经费 | ≤60.4万元 | 56.9万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公众文物保护意识 | 增强 | 通过对蓟州区青池遗址集中宣传报道1次，有效增强了公众文物保护意识的预期效益，全部达成预期指标。 | 10 | 10
|  |  | 为环渤海地区旧新石器时代过渡遗存的研究提供可靠的实物资料 | 提供 | 通过对蓟州区青池遗址考古挖掘，分别揭露出旧石器时代晚期序列地层和旧、新石器时代过渡时期地层和遗存，实现了为环渤海地区旧新石器时代过渡遗存的研究提供可靠的实物资料的预期效益，全部达成预期指标。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立健全考古工作保障机制 | 建立健全 | 通过制定并完善青池遗址考古发掘方案，健全了考古工作保障机制，全部达成预期指标。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.4