## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 文物鉴定评估工作经费
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市文化遗产保护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:依据法律法规完成文物鉴定评估(文物拍卖标的审核鉴定、涉案文物鉴定等)工作。为相关行政审核工作提供专业参考依据,规范文物流通秩序,加强管理,打击文物违法犯罪活动。 |  |  | 本年度已完成相关单位申请的鉴定评估工作21次，为相关行政审核工作提供了专业参考依据，进一步规范了文物流通秩序。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.120588 | 10 | 8.2 | 82.41 | 因受社会环境影响，相关单位申请审核数量减少。今后进一步加强预算编制的针对性和准确性。截至2025年4月已执行4.8万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 5 | 5 | 4.120588 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 鉴定评估工作次数 | ≥18次 | 21次 | 6.5 | 6.5
|  |  | 每次聘请专家人数 | ＝3人/次 | 3人/次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 鉴定工作完成率 | ≥90% | 90% | 6.5 | 6.5
|  |  | 聘请专家资质达标率 | ≥95% | 95% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 鉴定评估工作完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底已完成鉴定评估工作 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 鉴定经费 | ≤5万元 | 4.1万元 | 6.5 | 6.5 | 因受社会环境影响，相关单位申请审核数量减少。今后进一步加强预算编制的针对性和准确性。截至2025年4月已执行4.8万元。
|  |  | 专家鉴定评估标准费 | ≤800元/人 | 800元/人 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为相关行政审核工作提供专业参考依据 | 有效提供 | 本年度已完成相关单位申请的鉴定评估工作21次，为相关行政审核工作提供了专业参考依据，全部达到预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.2